ААДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016 № 884

О мероприятиях по подготовке и празднованию 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советской Гавани

В целях развития культурных традиций, организованного проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советская Гавань в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» от 25.05.2006 №34 «О праздновании Дня города Советская (Императорская) Гавань»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советской Гавани, согласно Приложению.

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевым специалистам администрации города Советская Гавань обеспечить реализацию Плана основных мероприятий, посвященных 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советской Гавани, согласно Приложению.

3. Возложить на отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе (Положенцева О.А.) организацию и координацию работы по подготовке праздничных мероприятий.

4. Отделу городского хозяйства (Брежнева Е.К.) и отделу архитектуры и градостроительства (Бейзер М.В.) организовать до 11.09.2016 оформление города Советская Гавань к празднованию 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советской Гавани.

5. Сектору потребительского рынка и защиты прав потребителей (Булычева И.Р.):

5.1. Организовать выездную торговлю 11.09.2016 с 10:00 часов на Площади Победы и с 12:00 часов в ПКиО «Зеленый мыс».

5.2. Ограничить продажу алкогольной продукции 11.09.2016 с 10:00 часов до 22:00 часов в местах проведения праздничных мероприятий.

6. Организационно-контрольному отделу (Латыпова Е.Ф.):

6.1. Организовать освещение подготовительной работы ко Дню города в средствах массовой информации.

6.2. Обеспечить издание Программы основных мероприятий, посвященных празднованию 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая, ныне – Советской Гавани.

7. Отделу городского хозяйства (Брежнева Е.К.) обеспечить схему маршрута движения транспортных средств на время проведения праздничного шествия 11.09.2016 с 10:00 часов до 13:00 часов на участке движения от пересечения улицы Пионерская – улицы Ленина до пересечения улицы Ленина – улицы Рабочая.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Наш город» (Крючков А.А.):

8.1. В срок до 11.09.2016 обеспечить своевременную уборку мусора и поддержание чистоты на территории города Советская Гавань.

8.2. Обеспечить установку дополнительных урн на Площади Победы и на территории ПКиО «Зеленый мыс» 11.09.2016.

8.3. Организовать установку дополнительных скамеек и ограждения 11.09.2016 с 10:00 часов до 16:00 часов на Площади Победы и установку ограждения сцены с 18:00 часов до 22:00 часов в ПКиО «Зеленый мыс».

8.4. Обеспечить установку надувной сцены «Ракушка» в ПКиО «Зеленый мыс» 11.09.2016 в 12:00 часов, а также демонтаж сцены после окончания праздничных мероприятий.

9. Финансовому отделу (Чуришка В.В.) произвести финансирование расходов в пределах ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2016 год по подразделу «Культура».

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Советско-Гаванскому району (Драч А.В.) принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава										    П.Ю. Боровский

Приложение к постановлению Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 18.08.2016 № 884

План

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 163-ей годовщины со дня открытия гавани Императора Николая,

ныне – Советской Гавани

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сдача муниципальных объектов и благоустройство города |
| 1.1 | Устройство пешеходных тротуаров: - по ул. Пионерская жилых домов №№4,6; - по ул. Пионерская дома №5; - по ул. Киевская (от ул. Ленина до школы №3); - по ул. Киевская (от шиномонтажа до ул. Гончарова); - по ул. Партизанская (от ул. Пионерская до школы №1); - по ул. Лермонтова (от ул. 15 Погибших Партизан до ул. Спортивная) | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.2 | Благоустройство пешеходного тротуара на ул. Пионерская в районе жилых домов №№17,19 | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.3 | Устройство пешеходного ограждения на перекрестке улиц Пионерская - Пушкина | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.4 | Установка светофоров на перекрестке улица Пионерская – улица Пушкина | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.5 | Ремонт кровли жилого дома №33 по улице Гончарова | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.6 | Ремонт кровли жилого дома №6 по улице Колесниченко | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.7 | Ремонт муниципальной квартиры №11 дома №9 по улице Пушкинская | июль 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.8 | Устройство пешеходных тротуаров: - по ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. Пограничная); - по ул. Первомайская (от ул. Пограничная до ул. Рабочая); - по ул. Рабочая (от ул. Первомайская до ул. 15 Погибших Партизан); - по пер. Паречина | август 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.9 | Ремонт дорожного покрытия улицы 15 Погибших Партизан (от ул. Ленина до ул. Гончарова) | сентябрь 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия улицы Мичурина (от ул. Спортивная до ул. 15 Погибших Партизан) | сентябрь 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия улицы Спортивная (от ул. Мичурина до въезда во двор жилого дома №3 по ул. Спортивная) | сентябрь 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.12 | Сдача работ по сейсмоусилению 18 жилых домов в микрорайоне Окача | сентябрь 2016 года | Ремонтно-строительный отдел |
| 1.13 | Реконструкция уличного освещения улиц Мичурина, 1-ая Дачная, 2-ая Дачная, Заводская, Колесниченко, 3а и переулков Зеленый, Морской, Тихий | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.14 | Реконструкция уличного освещения по улице Советская (район здания РКЦ и от улицы Партизанской до ПКиО «Зеленый мыс») | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.15 | Реконструкция уличного освещения в районе памятника первооткрывателю Н.К. Бошняка | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.16 | Квартальное уличное освещение по улице Ленина (от магазина «Киев» к скверу «Молодежный») | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.17 | Замена светильников на Мемориале погибших совгаванцев в годы ВОВ, на Площади Победа и по улицам Пионерская, Киевская | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.18 | Подвод водоснабжения у дому №26 «а» по улице Колесниченко | август 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.19 | Канализирование дома №24 по улице Колесниченко и домов №№34, 36 по улице Киевская | сентябрь 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 1.20 | Благоустройство города по установке оригинальных деревянных лавочек на территории ПКиО «Зеленый мыс» | сентябрь 2016 года | Отдел экономического развития и внешних связей совместно с отделом по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 1.21 | Установка уличной библиотеки на территории ПКиО «Зеленый мыс» | сентябрь 2016 года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с отделом экономического развития и внешних связей |
| 1.22 | Благоустройство городошной площадки на территории ПКиО «Зеленый мыс» | до 01.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с МУП «Наш город» (по согласованию) |
| 1.23 | Установка архитектурной пространственной композиции вдоль дома №12 по ул. Пионерская (инсталляция «Советская Гавань, в виде стены, символизирующей город) | сентябрь 2016 года | Отдел экономического развития и внешних связей совместно отделом архитектуры и градостроительства |
| 1.24 | Субботник по уборке территорий памятника Н.К. Бошняку и ПКиО «Зеленый мыс» | 03.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с МУП «Наш город» (по согласованию) |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1 | Заказ и организация изготовления праздничной рекламной печатной продукции | август-сентябрь 2016 года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с организационно-контрольным отделом |
| 2.2 | Изготовления сувенирной продукции с символикой города (магниты, кружки, футболки) | август-сентябрь 2016 года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 2.3 | Организация и проведение акций и скидок ко Дню города предприятиями потребительского рынка | сентябрь 2016 года | Сектор потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 2.4 | Организация выездной торговли в день празднования Дню города | до 11.09.2016 | Сектор потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 2.5 | Обеспечение наличия в торговой сети города сувенирной продукции с символикой города Советская Гавань | сентябрь 2016 года | Сектор потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 2.6 | Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города | август-сентябрь 2016года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с организационно-контрольным отделом |
| 2.7 | Организация развлекательной и концертной программы, посвященной празднованию Дня города | август-сентябрь 2016года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 2.8 | Организация городских конкурсов и выставок, посвященных празднованию Дня города | август-сентябрь 2016года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 2.9 | Организация спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня города | август-сентябрь 2016 года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 3. Основные праздничные мероприятия |
| 3.1 | Торжественное вручение ключей семьям, имеющим право на получение жилого помещения из муниципального фонда администрации города | сентябрь 2016 года | Отдел городского хозяйства |
| 3.2 | Праздничное карнавальное шествие, посвященное празднованию Дня города | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 3.3 | Праздничная концертная программа для жителей города на Площади Победы (выступление творческих коллективов) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной совместно с МБУК «Районный Дом культуры» |
| 3.4 | Развлекательная программа для жителей города в ПКиО «Зеленый мыс» (выступление концертных групп, конкурсы) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 3.5 | Торжественная церемония, посвященная 186-ой годовщине со дня рождения первооткрывателя Императорской (Советской) Гавани Н.К. Бошняка | 15.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 3.6 | Торжественная установка мемориальной доски Почетному гражданину города Советская Гавань Носыреву Владиславу Гавриловичу | 15.09.2016 | Организационно-контрольный отдел |
| 3.7 | Торжественный прием, посвященный празднованию Дня города Советская Гавань | 16.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с организационно-контрольным отделом |
| 3.8 | Поздравление новорожденных в День празднования Дня города | 19.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4. Фестивали, конкурсы и выставки |
| 4.1 | Ярмарка – выставка цветочно-овощной и животноводческой продукции (Площадь Победы) | 11.09.2016 | Сектор потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 4.2 | Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, наружных витрин, организации торгового обслуживания и оформление торгового зала к празднованию Дня города | сентябрь 2016 года | Сектор потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 4.3 | Городской смотр – конкурс «Парад колясок», посвященный празднованию Дня города (Площадь Победы) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4.4 | Конкурс на лучшее оформление велосипедов и самокатов ко Дню города среди участников соревнований (Площадь Победы) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4.5 | Соревнование по запуску бумажных самолетиков, посвященные празднованию Дню города | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4.6 | Детский конкурс рисунков на асфальте «Лучший город на Земле» (ПКиО «Зеленый мыс») | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4.7 | Выставка – продажа продукции, сделанной своими руками (ПКиО «Зеленый мыс») | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 4.8 | Конкурс детского рисунка, посвященный празднованию Дня города | сентябрь 2016 года | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с МБОУ ЦДТ «Паллада» |
| 5. Спортивные мероприятия |
| 5.1 | Соревнования среди людей с ограниченными возможностями (Дворец спорта) | 09.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с отделом по спорту, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам (по согласованию) |
| 5.2 | Соревнования по Русской лапте (Стадион «Спартак») | 10.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с отделом по спорту, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам (по согласованию) |
| 5.3 | Легкоатлетический забег среди детей дошкольного возраста, посвященный празднованию Дня города (Площадь Победы) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.4 | Открытое Первенство города Советская Гавань по игре в городки, посвященное празднованию Дня города (ПКиО «Зеленый мыс») | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.5 | Открытый Турнир города Советская Гавань по стритболу памяти Н.К. Бошняка (сквер «Молодежный) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.6 | Соревнования среди детей на велосипедах и самокатах (Площадь Победы) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.7 | Соревнования по дартсу (ПКиО «Зеленый мыс») | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.8 | Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (ПКиО «Зеленый мыс») | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе |
| 5.9 | Фестиваль уличных культур (сквер РДК) | 11.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно с отделом по спорту, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам (по согласованию) |
| 5.10 | Чемпионат города Советская Гавань по автокроссу на легковых автомобилях, посвященный празднованию Дню города | 17.09.2016 | Отдел по работе с населением, культурно-массовой и спортивной работе совместно СТК «Поворот» |

Ведущий специалист по работе с населением,

культурно-массовой и спортивной работе                                 М.В. Антропова

Утверждаю Глава Администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края П.Ю. Боровский « » августа 2016 года

Смета

на проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня города

| № | Наименование расходов | Наименование расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плакаты А3 (10 шт.) | 1 шт. по 130 руб. | 1 300,0 руб. |
| 2. | Праздничные сувениры с логотипом Дня города (футболки, кружки и магниты) | 30 000,0 руб. | 30 000,0 руб. |
| 3. | Украшение сцены | 4 000,0 руб. | 4 000,0 руб. |
| 4. | Цветы: Букетов (20 шт.) | 1 шт. по 600,0 руб. | 12 000,0 руб. |
| 5. | Памятные подарки родителям новорожденных детей, родившимся в День города Советская Гавань (2 шт.) | 1 шт. по 5000,0 руб. | 10 000,0 руб. |
| 6. | Памятная корзина | 1 шт. по 4 500,0 руб. | 4 500,0 руб. |
| 7. | Организация культурно-массового мероприятия - концерт музыкальных групп (оплата по договору, проезд, проживание) | 50 000,0 руб. | 50 000,0 руб. |
| 8. | Оплата работы ведущего и организации развлекательной программы | 30 000,0 рублей | 30 000,0 руб. |
| 9. | Работа звукорежиссера по договору | 10 000,0 руб. | 10 000,0 руб. |
| 10. | Рамка А4 (20 шт.) | 1 шт. по 110,0 руб. | 2 200,0 руб. |
| 11. | Дополнительное материальное вознаграждение Почетным гражданам | 20 000,0 руб. | 20 000,0 руб. |
| 12. | Растяжка 2х15 | 1 шт. по 15 000,0 руб. | 15 000,0 руб. |
| 13. | Дизайн и макет баннера | 5 000,0 руб. | 5 000,0 руб. |
| 14. | Проведение городских конкурсов | 35 000,0 руб. | 35 000,0 руб. |

ИТОГО: 229 000,00 рублей

Ведущий специалист отдела по работе с населением,

культурно-массовой и спортивной работе		              М.В. Антропова