Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения «Город

Советская Гавань»

Советско-Гаванского

муниципального района

Хабаровского края

от 28.09.2021№ 630

3. План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | |
| строки | Мероприятия/ |
|  | Источник |
|  | расходов на |
|  | финансирование | всего | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации | 2021-й год реализации | 2022-й год реализации | 2023-й год реализации | 2024-й год реализации | Номер строки целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе, | 33428,58 | 1734,70 | 4578,74 | 3064,58 | 3040,22 | 10980,71 | 10029,62 | 2 |
| в том числе |
|  | краевой бюджет | 22991,41 | 0,00 | 3180,75 | 0,00 | 2030,86 | 9882,64 | 7897,16 | 2 |
|  | местный бюджет | 10437,17 | 1734,70 | 1397,99 | 3064,58 | 1009,36 | 1098,07 | 2132,46 | 2 |
|  | Капитальные вложения | | | | | | | | |
|  | Всего по капитальным вложениям, | 33428,58 | 1734,70 | 4578,74 | 3064,58 | 3040,22 | 10980,71 | 10029,62 | 2 |
| в том числе |
|  | краевой бюджет | 22991,41 | 0,00 | 3180,75 | 0,00 | 2030,86 | 9882,64 | 7897,16 | 2 |
|  | местный бюджет | 10437,17 | 1734,70 | 1397,99 | 3064,58 | 1009,36 | 1098,07 | 2132,46 | 2 |
| 1 | Приобретение приборов учета электрической энергии «Матрица»: | 1271,87 | 1271,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| - NP 523 split – 378 шт. |  |  |  |
| - NP 73.1-11-1 – 84 шт. |  |  |  |
| - RTR8A.LG-1-1- 22 шт. |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 1271,87 | 1271,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2 | Приобретение | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| материалов для аварийного запаса |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 3 | Ремонт кровель ТП-588, ТП-428 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 4 | Приобретение | 4578,74 | 0,00 | 4578,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| материалов для ремонтно-восстановительных работ по ВЛ-10кВ Д2Ф «Ц» до КТПН-521А , ВЛ-10кВ Д12Ф «Кислородная», ВЛ-10 кВ от ТП-440 до ТП-560 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 3180,75 | 0,00 | 3180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 1397,99 | 0,00 | 1397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 5 | Ремонт ВЛ-10кВ (от ТП-440 до ТП-560) | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 6 | Ремонт ВЛ-10кВ (Д2Ф "Центральная" до КТПН-521А) | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 2215,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 7 | Приобретение КТПН 400 кВА (район ул. Первомайская – ул. Рабочая) | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 8 | Приобретение КТПН 400 кВА (район ул. Кедровая) | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,11 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1015,43 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 9 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от Д3Ф «Э» до ТП 431 (район котельной №8 ул. Лазо) | 813,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,46 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 732,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,11 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 0,00 | 2 |
| 10 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 582 до ТП 582А) | 665,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,82 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 599,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,23 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,58 | 0,00 | 2 |
| 11 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 541 до Д8Ф «Ц») | 763,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,44 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,10 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 0,00 | 2 |
| 12 | Ремонт ВЛ-10 кВ (Д6Ф «Э» до ТП 300) | 8738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 | 2 |
|  | краевой бюджет | 7864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7864,20 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,80 | 0,00 | 2 |
| 13 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д9Ф «Ц» до ТП-591 | 2962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,53 | 2 |
|  | краевой бюджет | 2666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,28 | 2 |
|  | местный бюджет | 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,25 | 2 |
| 14 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от ТП 555 до ТП 540) | 1034,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1034,69 | 2 |
|  | краевой бюджет | 691,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,17 | 2 |
|  | местный бюджет | 343,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,52 | 2 |
| 15 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Д3Ф «К» от ТП436 (опора №47) до ТП 437(территория ФБУ ИК №5) | 5044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5044,12 | 2 |
|  | краевой бюджет | 4539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539,71 | 2 |
|  | местный бюджет | 504,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,41 | 2 |
| 16 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д12Ф "К" от ЦРП-5 до МТП 445Б) | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 | 2 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  | местный бюджет | 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,28 | 2 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Э. Чайка