Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

 от «21» февраля 2020 № 197

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**повышение устойчивости функционирования системы обеспечения пожарной безопасности муниципального уровня в 2020 году**

**(город Советская Гавань)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата****исполнения** | **Населенный** **пункт** | **Исполнители****(соисполнители)** |
| 1. | Организация работ по обновлению и восстановлению противопожарных минерализованных полос, очистки территорий общего пользования, противопожарных разрывов от сухой травянистой растительности, мусора, тары, горючих отходов, складируемого сена, дров (на земельных участках населенных пунктов) | Апрель (май), сентябрь | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства |
| 2. | Выявление зон (территории, улицы, районы, населенные пункты) повышенной пожарной опасности | До апреля |  | УНД и ПР ГУ МЧС |
| 3. | Принятие мер, направленных на ограничение доступа в бесхозные здания, строения жилого сектора, поэтапную ликвидацию бесхозных, ветхих, руинированных строений | В течение года | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства |
| 4. | Обеспечение населенных пунктов:- устойчивой телефонной связью, - организация оповещения населения о пожаре, чрезвычайной ситуации | Апрель-сентябрь | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйстваоператоры связи |
| 5. | Актуализация перечней первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан | До апреля | г. Советская Гавань | Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых и нежилых помещений |
| 6 | Утверждение порядка информирования пожарной охраны об изменениях состояния дорог, проездов, источников наружного противопожарного водоснабжения | До апреля | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства |
| 7 | Определение порядка привлечения граждан для локализации загораний, палов при введении особого противопожарного режима | До апреля | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства |
| 8 | Определение минимальной достаточности сил и средств пожарной охраны, (задействование добровольной пожарной охраны (развитие института пожарных старост, старост, общественных инструкторов по пожарной безопасности и т.п.) | До апреля | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства, УНД и ПР ГУ МЧС (общественный инструктор (староста) |
| 9 | Проведение ревизии источников противопожарного водоснабжения:- определение требуемого расхода воды на нужды пожаротушения- определение необходимого запаса пожарного объема воды- определение возможности забора воды | Май-июль | г. Советская Гавань  | ООО «Советско-Гаванский водоканал» |
| 10 | Организация обучения мерам пожарной безопасности:- глава муниципального образования (согласно графика)- должностные лица муниципального образования (согласно графика)- граждане (в период профилактических операций, мероприятий) | В течение 2018 года | г. Советская Гавань  | УНД и ПР ГУ МЧС и др.Отдел городского хозяйства, |
| 11 | Содействия дачным (садоводческим) объединениям в реализации мер пожарной безопасности | Апрель-октябрь | г. Советская Гавань | Глава города, УНД и ПР ГУ МЧССадоводческие организации |
| 12 | Проведение противопожарной пропаганды, информирование населения о принятых решениях, об оперативной информации по вопросам пожарной безопасности (через местные средства массовой информации):- ТВ- Радио- Печатные  | 1 раз в кварталЕженедельноЕжемесячно | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства УНД и ПР ГУ МЧС |
| 13 | Актуализация паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | К началу пожароопасного сезона | г. Советская Гавань | Отдел городского хозяйства |
| 14 | Составление Графика разработки документов предварительного планирования действий по тушению пожаров на 2018 год | До февраля(по графику) | г. Советская Гавань  | начальники УНД и ПР ГУ МЧС, Отдел городского хозяйства, |
| 15 | Выделение субсидий людям преклонного возраста, инвалидам, малоимущим гражданам (в жилых домах и квартирах либо оказание указанных услуг адресно по социально низким ценам либо безвозмездно):- на ремонт печей - на ремонт электропроводки- на современные средства обнаружения и оповещения о пожаре (автономные пожарные извещатели) | Март-май | г. Советская Гавань  | Отдел городского хозяйства, управляющие организации, ТСЖ, НО «Региональный оператор –фонд капитального ремонта общего имущества МКД в Хабаровском крае» |

Ведущий специалист городского хозяйства Л.А. Бадьина