Приложение №1

 к постановлению администрации

 городского поселения «Город

 Советская Гавань»

 Советско-Гаванского

 муниципального района

 Хабаровского края

 От 25.10.2019 № 833

3. План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| строки | Мероприятия/ |
|   | Источник |
|   | расходов на |
|   | финансирование | всего | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации | 2021-й год реализации | 2022-й год реализации | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|   |   |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Всего по муниципальной программе, в том числе | 37326,58 | 1734,70 | 5330,40 | 15596,30 | 14665,19 | 2 |
|   | краевой бюджет | 28799,47 | 0,00 | 3180,75 | 12420,06 | 13198,66 | 2 |
|   | местный бюджет | 8527,11 | 1734,70 | 2149,65 | 3176,24 | 1466,52 | 2 |
|   | Капитальные вложения |
|   | Всего по капитальным вложениям,  | 22198,57 | 1271,87 | 5330,40 | 15596,30 | 14665,19 | 2 |
| в том числе |
|   | краевой бюджет | 15600,81 | 0,00 | 3180,75 | 12420,06 | 13198,66 | 2 |
|   | местный бюджет | 6597,76 | 1271,87 | 2149,65 | 3176,24 | 1466,52 | 2 |
| 1 | Приобретение приборов учета электрической энергии «Матрица»: - NP 523 split – 378 шт.- NP 73.1-11-1 – 84 шт.- RTR8A.LG-1-1- 22 шт. | 4864,33 | 1271,87 | 1796,23 | 1796,23 | 0,00 | 2 |
|  |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 4864,33 | 1271,87 | 1796,23 | 1796,23 | 0,00 | 2 |
| 2 | Приобретение  | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 |  | 2 |
| материалов для аварийного запаса | 0,00 |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 348,83 | 348,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 3 | Ремонт кровель ТП-588, ТП-428 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|  |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонтно-восстановительных работ по КЛ-10кВ Д6Ф «Ц» , ВЛ-10кВ Д12Ф «Кислородная», ВЛ-10 кВ от ТП-440 до ТП-560 | 3534,17 | 0,00 | 3534,17 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 3180,75 | 0,00 | 3180,75 | 0,00 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 353,42 | 0,00 | 353,42 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 5 | Ремонт ВЛ-10кВ (от ТП-555 до ТП-540) | 1034,69 | 0,00 | 0,00 | 1034,69 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 931,22 | 0,00 | 0,00 | 931,22 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 103,47 | 0,00 | 0,00 | 103,47 | 0,00 | 2 |
| 6 | Ремонт ВЛ-10кВ (от ТП-545 до ТП-555) | 296,10 | 0,00 | 0,00 | 296,10 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 266,49 | 0,00 | 0,00 | 266,49 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 | 0,00 | 2 |
| 7 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от Д4Ф «Г» до ТП-545) | 1488,57 | 0,00 | 0,00 | 1488,57 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1339,71 | 0,00 | 0,00 | 1339,71 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 148,86 | 0,00 | 0,00 | 148,86 | 0,00 | 2 |
| 8 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от Д3Ф «Э» до ТП 431)(район котельной №8 ул. Лазо) | 813,46 | 0,00 | 0,00 | 813,46 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 732,11 | 0,00 | 0,00 | 732,11 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 0,00 | 2 |
| 9 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 582 до ТП 582А) | 665,82 | 0,00 | 0,00 | 665,82 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 599,23 | 0,00 | 0,00 | 599,23 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 66,58 | 0,00 | 2 |
| 10 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 541 до Д8Ф «Ц») | 763,44 | 0,00 | 0,00 | 763,44 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 687,10 | 0,00 | 0,00 | 687,10 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 0,00 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Ремонт ВЛ-10 кВ (Д6Ф «Э» до ТП 300) | 8738,00 | 0,00 | 0,00 | 8738,00 | 0,00 | 2 |
|   | краевой бюджет | 7864,20 | 0,00 | 0,00 | 7864,20 | 0,00 | 2 |
|   | местный бюджет | 873,80 | 0,00 | 0,00 | 873,80 | 0,00 | 2 |
| 12 | Монтаж КТПН 400 кВА (район ул. Первомайская – ул. Рабочая) | 1280,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280,39 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,35 | 2 |
|   | местный бюджет | 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,04 | 2 |
| 13 | Монтаж КТПН 400 кВА (район ул. Набережная) | 1280,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1280,39 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,35 | 2 |
|   | местный бюджет | 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,04 | 2 |
| 14 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д9Ф «Ц» до ТП-591 | 2962,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2962,53 | 2 |
|   | краевой бюджет | 2666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,28 | 2 |
|   | местный бюджет | 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,25 | 2 |
| 15 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д2Ф «Ц» до ТП 521 | 4097,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4097,76 | 2 |
|   | краевой бюджет | 3687,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3687,98 | 2 |
|   | местный бюджет | 409,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,78 | 2 |
| 16 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Д3Ф «К» от ТП436 (опора №47) до ТП 437 (территория ФБУ ИК №5)  | 5044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5044,12 | 2 |
|   | краевой бюджет | 4539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539,71 | 2 |
|   | местный бюджет | 504,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,41 | 2 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Э. Чайка