Приложение №1

 к постановлению администрации

 городского поселения «Город

 Советская Гавань»

Советско-Гаванского

 муниципального района

 Хабаровского края

 от 04.06.2019 № 448

3. План мероприятий

по выполнению муниципальной программы

«Ремонт и реконструкция электрических сетей городского поселения «Город Советская Гавань» на 2019-2021 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №строки |  Наименование Мероприятия/ Источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019-й год реализации | 2020-й год реализации | 2021-й год реализации | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего по муниципальной программе,  | 37414,284 | 1324,700 | 19628,168 | 16461,416 | 2 |
| в том числе |
|   | краевой бюджет | 29247,403 | 0,000 | 16048,739 | 13198,664 | 2 |
|   | местный бюджет | 8166,881 | 1324,700 | 3579,429 | 3262,752 | 2 |
|   | Капитальные вложения |
|   | Всего по капитальным вложениям,  | 37414,284 | 1324,700 | 19628,168 | 16461,416 | 2 |
| в том числе |
|   | краевой бюджет | 29247,403 | 0,000 | 16048,739 | 13198,664 | 2 |
|   | местный бюджет | 8166,881 | 1324,700 | 3579,429 | 3262,752 | 2 |
| 1 | Приобретение приборов учета электрической энергии «Матрица»:  | 4917,162 | 1324,700 | 1796,231 | 1796,231 | 2 |
| - NP 523 split – 378 шт. |
| - NP 73.1-11-1 – 84 шт. |
| - RTR8A.LG-1-1- 22 шт. |
|   | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 4917,162 | 1324,700 | 1796,231 | 1796,231 | 2 |
| 2 | Приобретение  | 1273,900 | 0,000 | 1273,900 | 0,000 | 2 |
| материалов для ремонтно-восстановительных работ по КЛ-10кВ Д6Ф «Ц»  |
|   | краевой бюджет | 1146,510 | 0,000 | 1146,510 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 127,390 | 0,000 | 127,390 | 0,000 | 2 |
| 3 | Приобретение  | 887,120 | 0,000 | 887,120 | 0,000 | 2 |
| материалов для ремонтно-восстановительных работ ВЛ-10кВ Д12Ф «Кислородная» |
|   | краевой бюджет | 798,408 | 0,000 | 798,408 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 88,712 | 0,000 | 88,712 | 0,000 | 2 |
| 4 | Ремонт ВЛ-10 кВ от ТП-440 до ТП-560 | 1870,845 | 0,000 | 1870,845 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1683,760 | 0,000 | 1683,760 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 187,085 | 0,000 | 187,085 | 0,000 | 2 |
| 5 | Ремонт ВЛ-10кВ (от ТП-555 до ТП-540) | 1034,693 | 0,000 | 1034,693 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 931,223 | 0,000 | 931,223 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 103,470 | 0,000 | 103,470 | 0,000 | 2 |
| 6 | Ремонт ВЛ-10кВ (от ТП-545 до ТП-555) | 296,095 | 0,000 | 296,095 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 266,485 | 0,000 | 266,485 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 29,610 | 0,000 | 29,610 | 0,000 | 2 |
| 7 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от Д4Ф «Г» до ТП-545 | 1488,570 | 0,000 | 1488,570 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1339,713 | 0,000 | 1339,713 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 148,857 | 0,000 | 148,857 | 0,000 | 2 |
| 8 | Ремонт ВЛ-10 кВ (от Д3Ф «Э» до ТП 431 (район котельной №8 ул. Лазо) | 813,461 | 0,000 | 813,461 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 732,114 | 0,000 | 732,114 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 81,347 | 0,000 | 81,347 | 0,000 | 2 |
| 9 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 582 до ТП 582А) | 665,816 | 0,000 | 665,816 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 599,234 | 0,000 | 599,234 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 66,582 | 0,000 | 66,582 | 0,000 | 2 |
| 10 | Ремонт КЛ-10 кВ (от ТП 541 до Д8Ф «Ц») | 763,441 | 0,000 | 763,441 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 687,096 | 0,000 | 687,096 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 76,345 | 0,000 | 76,345 | 0,000 | 2 |
| 11 | Ремонт ВЛ-10 кВ (Д6Ф «Э» до ТП 300) | 8737,996 | 0,000 | 8737,996 | 0,000 | 2 |
|   | краевой бюджет | 7864,196 | 0,000 | 7864,196 | 0,000 | 2 |
|   | местный бюджет | 873,800 | 0,000 | 873,800 | 0,000 | 2 |
| 12 | Монтаж КТПН 400 кВА (район ул. Первомайская – ул. Рабочая) | 1280,386 | 0,000 | 0,000 | 1280,386 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1152,347 | 0,000 | 0,000 | 1152,347 | 2 |
|   | местный бюджет | 128,039 | 0,000 | 0,000 | 128,039 | 2 |
| 13 | Монтаж КТПН 400 кВА (район ул. Набережная) | 1280,386 | 0,000 | 0,000 | 1280,386 | 2 |
|   | краевой бюджет | 1152,347 | 0,000 | 0,000 | 1152,347 | 2 |
|   | местный бюджет | 128,039 | 0,000 | 0,000 | 128,039 | 2 |
| 14 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д9Ф «Ц» до ТП-591 | 2962,534 | 0,000 | 0,000 | 2962,534 | 2 |
|   | краевой бюджет | 2666,280 | 0,000 | 0,000 | 2666,280 | 2 |
|   | местный бюджет | 296,254 | 0,000 | 0,000 | 296,254 | 2 |
| 15 | Ремонт ВЛ-10 кВ Д2Ф «Ц» до ТП 521 | 4097,756 | 0,000 | 0,000 | 4097,756 | 2 |
|   | краевой бюджет | 3687,980 | 0,000 | 0,000 | 3687,980 | 2 |
|   | местный бюджет | 409,776 | 0,000 | 0,000 | 409,776 | 2 |
| 16 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Д3Ф «К» от ТП436 (опора №47) до ТП 437(территория ФБУ ИК №5)  | 5044,123 | 0,000 | 0,000 | 5044,123 | 2 |
|   | краевой бюджет | 4539,710 | 0,000 | 0,000 | 4539,710 | 2 |
|   | местный бюджет | 504,413 | 0,000 | 0,000 | 504,413 | 2 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Э. Чайка