## Схема принятия проекта
Регистрация обращения инициатора в АНО "АПИРИ ХК"
1 рабочий день
| АНО "АПИРИ ХК" направляет запрос в ОИВ края об отраслевой принадлежности |  | АНО "АПИРИ ХК" направляет запрос в МИРП на проверку по 130 закону
| 1 рабочий день |  | 1 рабочий день
АНО "АПИРИ ХК" подготавливает резюме проекта и план мероприятий | ОИВ направляет ответ об отраслевой принадлежности проекта в АНО "АПИ РИ ХК" |  | МИРП направляет ответ об назначении координатора по проекту в АНО "АПИРИ ХК" |  | МИРП направляет ответ об проверке Инициатора по 130 закону в АНО "АПИРИ ХК"
10 рабочих дней | 2 рабочих дня |  | 3 рабочих дня |  | 6 рабочих дней
АНО "АПИРИ ХК" направляет резюме проекта и план мероприятий в ОИВ края на ОРГ |  | В случае, если ОИВ не подтверждает отрасль, МИРП проводит согласительное совещание для определения отрасли проекта |  |  | В случае несоответствия требованиям Закона № 130, АНО "АПИРИ ХК" обращение возвращает Инвестору
1 рабочий день |  | 3 рабочих дня |  |  | 1 рабочий день
ОИВ края на основании резюме проекта и плана мероприятий проводит заседание ОРГ |  | Решение ОРГ о сопровождении инвестиционного проекта |  |  | Решением ОРГ проект направляется Инициатору или Инвестору на доработку
6 рабочих дней |  | Решением ОРГ проект принимается на сопровождение в "одно окно" в Правительстве Хабаровского края, решением ОРГ назначаются:
Руководитель ОРГ утверждает Протокол заседания
|  | Куратор от отраслевого ОИВ края |  | Менеджер проекта от отраслевого ОИВ края | Координатор от МИРП | АНО "АПИРИ ХК"
3 рабочих дня
ОИВ края направляет в АНО "АПИРИ ХК" протокол заседания ОРГ
1 рабочий день |  | Внесение информации в Investment Projekt |  |  | АНО "АПИРИ ХК" на основании решения ОРГ согласовывает в ОИВ края План мероприятий
|  | В течение 3 рабочих дней |  |  | В течение 10 рабочих дней
|  | Исполнение и контроль выполнения Плана мероприятий |  |  | Обратная связь с Инвестором по реализации Плана мероприятий
|  | В течение срока реализации проекта |  |  | В течение срока реализации Проекта
Итого: 18 рабочих дней для принятия проекта на сопровождение в "одно окно" в ОИВ Хабаровского края
Примечание: МИРП - министерство инвестиционного развития Хабаровского края АНО "АПИРИ ХК " - АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края". ОИВ - орган исполнительной власти Хабаровсокого края. ОРГ - отраслевая рабочая группа
да
нет
нет
да